План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным  
программам основного общего и среднего общего образования на территории  
Каргапольского муниципального округа в 2024-2025 учебном году

МКОУ «Майская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок | | Ответственные  исполнители |
| **1. Анализ проведения ГИА** | | | | |
| 1. | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 | август  2024 года | | Учителя- предметники |
| 2. | Анализ, обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 на педсовете. | 30 августа  2024года | | Директор школы, Заместитель директора по УВР |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 1. | Организация и проведение семинаров, вебинаров, практикумов для учителей-предметников по вопросам: анализ результатов ГИА в 2024 году; объективное оценивание качества подготовки обучающихся в ОО; подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 с использованием официальных демоверсий контрольных измерительных материалов, решению практических задач по учебным предметам | | в течение 2024/2025  учебного года | ИРОСТ,  Руководитель школы |
| 2. | Повышение квалификации учителей через курсовую подготовку по программам дополнительного профессионального образования:  «Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС ОО»;  «Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике в условиях реализации ФГОС ОО»;  «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике в условиях реализации ФГОС общего образования»;  «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии, биологии (в формате ЕГЭ)»;  «Учебные предметы «Химия» и «Биология» в условиях реализации ФГОС ОО: актуальные стратегии преподавания»;  «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по информатике в условиях реализации ФГОС ОО»;  «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по учебному предмету «Обществознание»;  «Актуальные вопросы преподавания учебных предметов «История» в условиях реализации ФГОС СОО»;  «Обновленный ФГОС: система оценивания планируемых результатов обучения географии»; | | в течение 2024/2025 учебного года | ИРОСТ  ОО  Заместитель директора по УВР |
| 3. | Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке учащихся к ГИА | | в течение 2024/2025 учебного года | ИРОСТ  ОО |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1. | Регламентация формирования ФИС и РИС:  Назначение:  - ответственных за внесение сведений в ФИС и РИС;  - ответственных за защиту информации и организацию обработки персональных данных. | по графику  РОН | | Директор ОО |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 1. | Обучение всех категорий работников на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА | январь – май 2025 года | | Заместитель директора по УВР  ОО |
| 2. | Участие во всероссийских и региональных апробациях | по графику  РОН | | директор  школы |
| 3. | Инструктаж педагогов, назначенных в качестве сопровождающих обучающихся в ППЭ | февраль- июнь 2025 года | | ОО |
| **5. Организационное сопровождение ГИА** | | | | |
| 1. | Подготовка ГИА в сентябрьские сроки:   * подача заявлений на сдачу ГИА-9; | август  2024 года | | Завуч  ОО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемомколичестве участников ГИА 2025года | октябрь-  ноябрь  2024 года | | Завуч  ОО |
| 4. | Организация работы по сбору данных в  ОО в соответствиис утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов РИС | по графику  ФЦТ | | Директор  ОО |
| 5. | Организация внесения сведений в РИС:  - сведения об обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего и среднего общего образования;  - форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА по программам основного общего образования;  - форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА по программам среднего общего образования;  - о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;  - наличие допуска у обучающегося к ГИА  - сведения об участниках ЕГЭ (за исключением обучающихся);  - сведения об ЭМ;  - сведения о результатах ГИА; | по графику ФЦТ | | Заместитель директора по УВР  ОО |
| 6. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - информирование о сроках и местах подачи заявлений;  - формирование РИС;  - приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения);  - ученические и родительские собрания по вопросам проведения итогового сочинения (изложения) | сентябрь-ноябрь  2024 года | | Директор  ОО |
| 7. | Организация и проведение итогового собеседования:  - информирование о сроках и местах подачи заявлений;  - формирование РИС;  - приказ об организации и проведении итогового собеседования;  - ученические и родительские собрания по вопросам проведения итогового собеседования | сентябрь-декабрь 2024 года | | Директор  ОО |
| 8. | Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в досрочный период, основные, дополнительный период | по  расписанию ГИА 2025 года | | ОО |
| 9. | Участие во всероссийских и региональных апробациях | по графику РОН | | ОО |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 1. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | в течение года | | Заместитель директора по УВР  ОО |
| 2. | Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросу проведения ГИА в 2025 году | в течение года | | Заместитель директора по ВР, классные руководитель ОО |
| 3. | Информирование граждан:   * о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; * о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; * о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; * о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); * о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | октябрь 2024  года  сентябрь 2024года  март 2025 года  сентябрь 2024 года  февраль 2025 года | | Директор ОО |
| 4. | Информирование граждан:   * о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9; * о сроках проведения ГИА-9;   -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;   * о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования * о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | октябрь 2024 года  февраль-март  2025 года  март 2025 года  октябрь 2024года  март 2025 года | | Руководитель ОО |
| 5. | Проведение тренировочного ОГЭ по математике | февраль- март 2025года | | Заместитель директора по УВР, директор ОО |
| 6. | Проведение пробного ЕГЭ по математике | октябрь-декабрь 2024 года | | Заместитель директора по УВР, директор ОО |
| 7. | Выдача выпускникам уведомлений на ГИА установленной формы | до 15 февраля 2025 года – 11 класс,  до 25 апреля  2025 года – 9 класс | | Заместитель директора по УВР ОО |
| 8. | Проведение тренинговых занятий с целью снижения эмоциональной напряженности педагогов и повышение их эмоциональной устойчивости в период подготовки к ГИА | в течение учебного года | | Педагог – психолог ОО |
| 9. | Проведение классными руководителями и психологами родительских собраний, круглых столов по вопросам правил проведения ГИА и создания комфортной обстановки для выпускников в период подготовки и сдачи экзаменов | в течение учебного года | | Классные руководители ОО |
| 10. | Проведение анкетирования на знание правил проведения ГИА | январь 2025  года | | Заместитель директора по УВР ОО |
| 11. | Размещение буклетов, памяток для выпускников, их родителей (законных представителей) и педагогов на сайтах ОО, ГБУ «Центр помощи детям» | в течение учебного года | | Заместитель директора по УВР ОО |
| 12. | Организация групповой и индивидуальной консультативной работы с обучающимися 9, 11 классов (по результатам диагностики психологической готовности к сдаче экзаменов и правилам проведения ГИА) | в течение учебного года | | Педагог - психолог ОО |
| 13. | Проведение Дня сочинений для родителей и выпускников «Почему я боюсь экзаменов?» | декабрь 2024 года | | Заместитель директора по УВР ОО |
| 14. | Проведение групповых занятий с элементами тренинга с выпускниками по психологической подготовке обучающихся к экзаменам | в течение учебного года | | Педагог - психолог ОО |
| 15. | Проведение тренинговых занятий для родителей на снятие эмоционального напряжения при подготовке к экзаменам | в течение учебного года | | Педагог - психолог ОО |